## Sheet1
SH/C07-251
工作情况汇报表
项目名称及版本号 |  | 教务管理系统 | [5 empty] | 项目经理 |  | 吕安迪
项目类型 |  | □产品研发项目 ■客户定制或应用开发项目 □平台或中间件项目 □维护项目
填表人及岗位 |  | 梁浩楠/SQA |  |  |  | 报告日期 |  | 2023年11月13日－－11月19日
现阶段主要 工作内容 |  | 写文档
本周项目内工作完成情况
任务编号 | 任务 |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 合计 | 任务完成情况
1 | 详细设计说明书 |  | 计划 | 4.5 | 4.5 | [5 empty] | 9 | 是、进度内
|  |  | 实际 | 4.5 | 4.5 | [5 empty] | 9
|  |  | 代码 | [7 empty] | 0
|  |  | 文档 | [7 empty] | 0
2 | DEMO设计 |  | 计划 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 是、进度内
|  |  | 实际 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  | 代码 | [7 empty] | 0
|  |  | 文档 | [7 empty] | 0
3 |  |  | 计划 | [7 empty] | 0 | 是、进度内
|  |  | 实际 | [7 empty] | 0
|  |  | 代码 | [7 empty] | 0
|  |  | 文档 | [7 empty] | 0
4 |  |  | 计划 | [7 empty] | 0 | 是、进度内
|  |  | 实际 | [7 empty] | 0
|  |  | 代码 | [7 empty] | 0
|  |  | 文档 | [7 empty] | 0
5 |  |  | 计划 | [7 empty] | 0 | 是、进度内
|  |  | 实际 | [7 empty] | 0
|  |  | 代码 | [7 empty] | 0
|  |  | 文档 | [7 empty] | 0
项目内实际工作小时总数 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 其中加班工作小时总数
项目外的工作
任务描述 |  |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 合计 | 备注
0
项目外实际工作小时总数
本周实际工作小时总数 |  |  |  | 周一: 12
本周遇到的问题和风险 及解决办法 |  |  | 无
交付工作产品及 规模度量 |  |  | 详细设计说明书
工作改进建议 |  |  | 无
下周工作计划
任务编号 | 任务 |  |  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 合计
1
2
3
4
5
计划工作小时总计 |  |  |  | 周一: 0
下周可能遇到的风险 及解决措施 |  |  | 无
计划交付工作产品
填写说明：1. 每个任务花费的工作量以小时记录；每日代码编写量以行记录；每日文档编写量以页记录；
2. 工作产品包括过程产生的文档和模块等，规模是指文档页数或模块代码行数等；
3. SQA、SCM和测试人员使用该表格时，项目的基本信息不用填写，任务编号可填写监管的项目名称；
4. 表格及时填写，周五下午递交给项目经理或SQA经理；
5. 该表生成的文件名：工作情况汇报表+名字+日期，如：工作情况汇报表_张三_20030525。
ISO9001:2000 & CMM1.1
Note on B11: 简要说明任务内容，如当日编码的功能、文档名称、测试项目等。
Note on A12: 若项目纳入CMM管理，必须对应mpp图中的WBS编号
Note on A45: 作者: 此栏除了描述问题和风险，对于未在进度内完成的任务的原因分析也在此描述。